**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МИРСАНОВКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«22» декабря 2021 г. № 58

**с. Мирсаново**

**Об изменении (увеличении) цены контракта, предметом которого**

**является выполнение работ по строительству, реконструкции,**

**капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,**

**проведению работ по сохранению объектов культурного наследия**

**и который заключен в соответствии с Федеральным законом**

**от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере**

**закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных**

**и муниципальных нужд» для обеспечения нужд сельского поселения «Мирсановское» муниципального района «Шилкинский район»**

Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2021 года № 1812, в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы администрация сельского поселения «Мирсановское» **п о с т а н о в л я е т :**

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) для обеспечения нужд сельского поселения «Мирсановское» муниципального района «Шилкинский район» (далее - контракт):
2. допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик, указанный в Перечне, являющемся приложением к настоящему постановлению, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

а) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета сельского поселения «Мирсановское» муниципального района «Шилкинский район» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

б) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно­технологические и другие решения не изменяются;

в) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 июля 2021 года № 500/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр», а цены контракта, размер, которой составляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 4514 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145;

г) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

д) контракт заключен до 1 октября 2021 года, и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены;

1. при необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, такое изменение (увеличение) осуществляется после принятия решения Совета сельского поселения «Мирсановское» муниципального района «Шилкинский район» об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Забайкальского края (в случае использования таких ассигнований);
2. в случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, не требуется:
3. При поступлении к заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, заказчик, указанный в пункте 1 настоящего постановления, обязан рассмотреть предложение поставщика в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты его получения.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте сельского поселения «Мирсановское» «мирсаново.рф» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Мирсановское» В.В. Шустов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Администрации

сельского поселения «Мирсановское»

№\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ  
заказчиков, являющихся стороной контракта, предметом которого  
является выполнение работ по строительству, реконструкции,  
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,  
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия  
и который заключен в соответствии с Федеральным законом  
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» для обеспечения нужд сельского поселения** **«Мирсановское»** **муниципального района «Шилкинский район»**

1. Администрация сельского поселения «Мирсановское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края.
2. Муниципальное учреждение культуры «Сельский центр культуры «Горизонт»».